窗体顶端

外国语学院“一学一做”教育实践督导组名单

窗体底端

为保证对“学习总书记讲话 做合格共青团员”教育实践活动的顺利推进，我院成立由卢彦峰副书记担任组长的“一学一做”教育实践领导小组，负责教育实践的组织实施。

组  长：卢彦峰

副组长：曹晓媛

成  员：朱婷婷  王惠  曲东

外国语团总支

2017年3月19日

外国语学院“一学一做”教育实践工作组成员名单

组  长：曹晓媛

副组长：朱婷婷  王惠  曲东

成  员：崔海山   金雯  全体团支书

一、时间安排

2017年3月至9月

二、参加对象

各级共青团组织和全体共青团员

三、活动内容

| 阶段 | 活动内容 | 活动 时 间 | 工作内容 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 启 动 | 启动仪式 | 3月底 | 召开“学习总书记讲话 做合格共青团员”教育实践动员会 | 曹晓媛 |
| 学习教育阶段 | 认真开展自学 | 3-4月 | 通过宣讲会、交流会、演讲比赛等多种组织团员开展自学，在学习基础上撰写学习心得，学院对新的进行素质拓展学分认定 | 曲东 崔海山金雯 |
|  | 组织主题团课 | 4月底 | 组织全体团干部集体进行团课学习，在学习基础上团干部带领团支部团员开展“怎样做一名合格团员”为主题的团课 | 曲东 崔海山 |
|  | 开展征文活动 | 4月15前 | 在自学基础上，组织全体团员参加“我的青春我的梦---学习总书记讲话 做合格共青团员”征文活动 | 崔海山 |
| 组 织 生 活 阶 段 | 开好组织生活会 | 4月底 | 以团支部为单位，组织老团员重温入团誓词，召开“学习总书记讲话 做合格共青团员”专题组织生活会。团支部要根据《细则》的规定,形成组织生活会报告报团总支。 | 崔海山团支书 |
|  | 集中开展入团仪式，组织评选表彰 | 五四期间 | 结合学校五四评优，对优秀团员、优秀团干部、先进团组织进行集中表彰。 | 曲东 |
|  | 开展组织整顿 | 8月底 | 各团支部要对自身建设情况进行自查，制定整顿方案。 | 崔海山团支书 |
| 实践活动阶段 | 开展团员志愿服务活动 | 7-8月 | 组织团员打出团的旗帜、亮出团员身份，鼓励团员参加体验式劳动教育实践等志愿服务活动。利用暑假广泛开展“三下乡”社会实践活动。大力推进团员成为注册志愿者。 | 曲东 金雯 |
|  | 开展“不忘初心跟党走”网络主题团日活动 | 5月 | 通过网络新媒体形式，集中开展“不忘初心跟党走”网络主题团日活动，为党的十九大召开营造良好氛围 | 王惠 崔海山 |
|  | 开展团员先锋岗 (队) 创建活动 | 3-8月 | 组织开展团员先锋岗（队）创建活动 | 曹晓媛 |
|  | 开展“奋斗的青春最美丽”校园励志宣讲会活动 | 3-8月 | 选树部分青年典型，开展巡回宣讲活动 | 曲东 |
|  | 其他实践活动 | 3-8月 | 结合“晏子杯”辩论赛、征文演讲比赛、团支部风采大赛等校园文化活动，开展形式多样的教育实践。 | 曲东 王惠 朱婷婷 |

四、有关要求

各团总支（团委）要加强领导、统一行动，保证全团抓落实、工作到支部。在具体工作开展上，要分类指导、增强实效、加强宣传、形成声势。各项活动结束后做好总结，努力提升成效。

外国语学院团总支

2017年3月19日